## Plantilla del presupuesto de un
Fuentes de ingresos | Cantidad estimada | Cantidad realizada | Realised sum
Patrocinador
Subvención
Otras fuentes
INGRESOS TOTALES
Gastos | Cantidad estimada | Cantidad realizada
GASTOS TOTALES

## Cómo utilizar la plantilla de u
PASOS | TAREA | Ejemplo: encuentro de particpación estudiantil en Sevilla
1 | Determina el número de personas que asistirán | 30 personas
2 | Determina la duración y el luegar del evento | Fin de seman, de viernes a sábado, a las afueras de Sevilla.
3 | Haz una lista con los costes | Transporte de los participanes, alojamiento, dos desayunos, dos cenas y dos comidas por persona, sala para reuniones, etc.
4 | Comprueba el dinero que ya tienes para llevar a cabo este proyecto. | 3000 € de una subvención del Ayuntamiento
5 | Divide el dinero entre todos los costes que conlleva tu proyecto. | Alojamiento (600 €), sala de reuniones en un colegio (100€), desayunos (300€), comidas (600€), cenas (600€), trasporte (900€), etc
6 | Si coinciden los ingresos y los gastos (Gastos-Ingresos = 0€) ve directamente al paso nº10. | No coinciden :(
7 | Si tus ingresos son menores que los costes, significa que necesitas más dinero para llevar a cabo tu proyecto/actividad, por lo que deberás buscar más fuentes de financiación. | Si mis ingresos son de 3000€ y necesito un total de 4000€. Así, añadiremos una cuota de participación de 15€ por particpante, de forma que obtendremos 450€ más (30 participantes X 15€ de cuota = 450€)
8 | Si aún buscando nuevas fuentes no consigues lo suficientes ingresos, tendrás que recortar en gastos. | Nos faltan aún 550€ para los 400€ que necesitamos, así que en lugar de alguilar una sala de reuniones por 100€, pediremos al ayuntamiento que nos deje un espacio joven de forma gratuita. Además, en lugar de ir a comer a un local, cocinaremos juntos en el lugar donde nos alojamos, lo que servirá también para hacer un poco de team building. De esta forma gastaremos 5€ por persona en comida.
9 | Cuando ya tengas todo el presupuesto cerrado de forma que tengas los suficientes ingresos para cubrir los gastos, ya puedes pasar al siguiente paso. | Ya coinciden los ingresos y gastos :)
10 | Determina el precio exacto de todos los gastos y haz las transferencias oportunas | Miramos los restaurantes que se ajusten a nuestro presupuesto, hacemos una lista de la compra de la comida que necesitaremos, de los materiales para las actividades (rotuladores, folios, cartulinas...) Reservamos todo.
11 | ¡El presupuesto está terminado! | Asegurate de que lo presupuestado sea siempre un poquito más de lo que verdaderamente esperáis gastar. Cuando hayas realizado la actividad/proyecto escribe lo que realmente habéis gastado para ver la diferencia y así hacer un seguimiento.

## Plantilla para el presupuesto a
FUENTES DE INGRESOS | CANTIDAD ESTIMADA | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL REALIZADO | Notas
Subvención 1 | [13 empty] | 0
Subvención 2 | [13 empty] | 0
Subvención 3 | [13 empty] | 0
Cuotas de participación | [13 empty] | 0
Cuotas de socios | [13 empty] | 0
Donaciones | [13 empty] | 0
Otros ingresos | [13 empty] | 0
Otros ingresos | [13 empty] | 0
Otros ingresos | [13 empty] | 0
Otros ingresos | [13 empty] | 0
Otros ingresos | [13 empty] | 0
Otros ingresos | [13 empty] | 0
Otros ingresos | [13 empty] | 0
Otros ingresos | [13 empty] | 0
TOTAL | [13 empty] | 0
COSTES | CANTIDAD ESTIMADA | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |  | TOTAL REALIZADO
Asamblea General | [13 empty] | 0
Reuniones de Junta Directiva | [13 empty] | 0
Empleados | [13 empty] | 0
Proyecto/actividad 1 | [13 empty] | 0
Proyecto/actividad 2 | [13 empty] | 0
Proyecto/actividad 3 | [13 empty] | 0
Proyecto/actividad 4 | [13 empty] | 0
Comunicación | [13 empty] | 0
Incidencia Política | [13 empty] | 0
Administración | [13 empty] | 0
Otros costes | [13 empty] | 0
Otros costes | [13 empty] | 0
Otros costes | [13 empty] | 0
COSTES TOTALES | [13 empty] | 0
INGRESOS-GASTOS | [13 empty] | 0